## TH PK2
DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB PHƯỜNG PHÙ KHÊ, TỈNH BẮC NINH
Stt | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | [29 empty] | Số ngày dự kiến | Thời gian hoàn thành | Cơ quan thực hiện | Ghi chú
|  | 5/2026 | 6/2026 |  | 7/2026 |  | 8/2026 |  | 9/2026 | 10/2026 |  | 11/2026 | 12/2026 | 01/2027 | 02/2027 |  | 3/2027 |  | 4/2027 |  | 5/2027 |  | 6/2027 |  | 7/2027 | 8/2027 |  | 9/2027 | 10/2027 |  | 11/2027
I | Phê duyệt chủ trương đầu tư | Đã hoàn thành | [30 empty] | 2026-03-12 | UBND phường Phù Khê | Đã hoàn thành
II | Lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết | [30 empty] | 170
1 | Lập, thẩm định và phê duyệt chi phí giai đoạn lập chuẩn bị dự án | 2026-05-15 | [29 empty] | 1 | 2026-05-15 |  |  | 7
2 | Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập chuẩn bị dự án | 2026-05-16 | [29 empty] | 1 | 2026-05-16
3 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng các gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình | 2026-05-21 | [29 empty] | 5 | 2026-05-21
4 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng các gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết
5 | Tổ chức lập nhiệm vụ QHCT, khảo sát địa hình | 2026-05-26 | [29 empty] | 5 | 2026-05-26 |  |  | 60
6 | Niêm yết, lấy ý kiến nhiệm vụ QHCT | 2026-06-25 | [29 empty] | 30 | 2026-06-25
7 | Tổng hợp ý kiến, Hoàn thiện hồ sơ NV QHCT |  |  | 2026-06-30 | [27 empty] | 5 | 2026-06-30
8 | Thẩm định NV QHCT |  |  | 2026-07-15 | [27 empty] | 15 | 2026-07-15
9 | Phê duyệt Nhiệm vụ QHCT |  |  |  |  | 2026-07-20 | [25 empty] | 5 | 2026-07-20
10 | Tổ chức lập QHCT |  |  |  |  | 2026-08-19 | [25 empty] | 30 | 2026-08-19 |  |  | 103
11 | Niêm yết, lấy ý kiến đồ án QHCT | [6 empty] | 2026-10-03 | [23 empty] | 45 | 2026-10-03
12 | Tiếp thu, tổng hợp ý kiến, hoàn thiện hồ sơ | [8 empty] | 2026-10-13 | [21 empty] | 10 | 2026-10-13
13 | Thẩm định đồ án QHCT | [8 empty] | 2026-10-28 | [21 empty] | 15 | 2026-10-28
14 | Phê duyệt đồ án QHCT | [9 empty] | 2026-10-31 | [20 empty] | 3 | 2026-10-31
15 | Công khai đồ án QHCT
III | Khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án | [30 empty] | 107
16 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng các gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất; Tư vấn lập Báo cáo NCKT dự án; Tư vấn thẩm tra BCNCKT | [10 empty] | 2026-11-02 | [19 empty] | 2 | 2026-11-02 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
17 | Khảo sát địa chất, lập Báo cáo NCKT dự án | [10 empty] | 2027-01-01 | [19 empty] | 60 | 2027-01-01 | Nhà thầu tư vấn
18 | Thỏa thuận thiết kế, đấu nối hạ tầng với các cơ quan liên quan về cấp điện, cấp thoát nước, tĩnh không, đấu nối với các tuyến đường (nếu có)… | [32 empty] | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
19 | Hoàn thiện thủ tục, trình thẩm định Báo cáo NCKT dự án | [12 empty] | 2027-01-11 | [17 empty] | 10 | 2027-01-11 | Chủ đầu tư
20 | Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo NCKT dự án | [12 empty] | 2027-02-10 | [17 empty] | 30 | 2027-02-10 | Phòng KTHT&ĐT | Không quá 20 ngày đối với nhóm C, 30 ngày đối với nhóm B
21 | Phê duyệt Báo cáo NCKT dự án | [13 empty] | 2027-02-15 | [16 empty] | 5 | 2027-02-15
IV | Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [30 empty] | 189 |  |  | GPMB nằm trong thời gian này
22 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [14 empty] | 2027-02-16 | [15 empty] | 1 | 2027-02-16 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư |  | 69
23 | Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [14 empty] | 2027-02-18 | [15 empty] | 2 | 2027-02-18 | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
24 | Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [32 empty] | Chủ đầu tư
25 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [14 empty] | 2027-02-19 | [15 empty] | 1 | 2027-02-19 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư
| Đấu thầu lựa chọn tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [30 empty] | 65
26 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [14 empty] | 2027-02-22 | [15 empty] | 3 | 2027-02-22 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
27 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [32 empty] | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
28 | Tổ chức lập E-HSMT | [14 empty] | 2027-02-27 | [15 empty] | 5 | 2027-02-27 | Nhà thầu tư vấn |  | 65
29 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT; đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu | [14 empty] | 2027-03-05 | [15 empty] | 6 | 2027-03-05 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
30 | Chuẩn bị E-HSDT | [15 empty] | 2027-03-25 | [14 empty] | 20 | 2027-03-25 | Nhà thầu tư vấn | Tối thiểu 18 ngày
31 | Mở thầu, đánh giá HSDT | [16 empty] | 2027-04-09 | [13 empty] | 15 | 2027-04-09 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
32 | Đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng | [17 empty] | 2027-04-14 | [12 empty] | 5 | 2027-04-14 | Nhà thầu tư vấn | Bắt buộc
33 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | [17 empty] | 2027-04-19 | [12 empty] | 5 | 2027-04-19 | Nhà thầu tư vấn
34 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | [18 empty] | 2027-04-20 | [11 empty] | 1 | 2027-04-20 | Chủ đầu tư
35 | Hoàn thiện, ký hợp hợp đồng gói thầu tư vấn lập lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [18 empty] | 2027-04-25 | [11 empty] | 5 | 2027-04-25 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
| Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt TKBVTC | [30 empty] | 120
36 | Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [18 empty] | 2027-05-25 | [11 empty] | 30 | 2027-05-25 | Nhà thầu tư vấn | Triển khai song song | 90
37 | Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng | [20 empty] | 2027-06-24 | [9 empty] | 30 | 2027-06-24 | Nhà thầu tư vấn
38 | Hoàn thiện thủ tục, trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | [22 empty] | 2027-07-09 | [7 empty] | 15 | 2027-07-09 | Chủ đầu tư
39 | Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh | [23 empty] | 2027-08-08 | [6 empty] | 30 | 2027-08-08 | Phòng KTHT&ĐT
40 | Chủ đầu tư tổng hợp kết quả, tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng | [24 empty] | 2027-08-18 | [5 empty] | 10 | 2027-08-18 | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
41 | Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng | [25 empty] | 2027-08-23 |  |  |  |  | 5 | 2027-08-23 | Chủ đầu tư
V | Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình | [30 empty] | 80
42 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | [25 empty] | 2027-08-25 |  |  |  |  | 2 | 2027-08-25 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư |  | 3
43 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | [25 empty] | 2027-08-26 |  |  |  |  | 1 | 2027-08-26 | Chủ đầu tư
44 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng | [25 empty] | 2027-08-31 |  |  |  |  | 5 | 2027-08-31 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn |  | 77
45 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng | [32 empty] | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
46 | Tổ chức lập E-HSMT | [26 empty] | 2027-09-05 |  |  |  | 5 | 2027-09-05 | Nhà thầu tư vấn
47 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT; đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu | [26 empty] | 2027-09-10 |  |  |  | 5 | 2027-09-10 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
48 | Chuẩn bị E-HSDT | [26 empty] | 2027-09-30 |  |  |  | 20 | 2027-09-30 | Nhà thầu thi công xây dựng | Tối thiểu 18 ngày đối với gói thầu > 20 tỷ
49 | Đánh giá E-HSDT | [27 empty] | 2027-10-15 |  |  | 15 | 2027-10-15 | Nhà thầu tư vấn
50 | Đối chiếu tài liệu | [28 empty] | 2027-10-20 |  | 5 | 2027-10-20 | Tư vấn thầu
51 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | [28 empty] | 2027-10-25 |  | 5 | 2027-10-25 | Nhà thầu tư vấn
52 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | [28 empty] | 2027-10-27 |  | 2 | 2027-10-27 | Chủ đầu tư
53 | Hoàn thiện, ký kết hợp đồng | [28 empty] | 2027-11-11 |  | 15 | 2027-11-11 | Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng
| TỔNG CỘNG | [30 empty] | 546
Formulas:
Thời gian thực hiện = [Thời gian thực hiện, row above]+[Số ngày dự kiến]
Thời gian thực hiện = C9+[Số ngày dự kiến]
Thời gian hoàn thành = [Thời gian hoàn thành, row above]+[Số ngày dự kiến]
Thời gian hoàn thành = AO9+[Số ngày dự kiến]

## Sheet1
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12

## Đường liên phường TS-TG (hidden)
DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Dự án: ĐTXD cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường giao thông liên phường Tam Sơn - Tương Giang, thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn)
STT | Nội dung công việc | Số ngày dự kiến | Thời gian hoàn thành | Số ngày dự kiến | Cơ quan thực hiện | Ghi chú | Đơn vị thực hiện | Ngày tháng | Ghi chú
I | Chủ trương đầu tư
| Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án |  | 2025-02-17 |  | UBND thành phố Từ Sơn | QĐ số 84/QĐ-UBND
II | Khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án | 123 |  | 159
1 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập Báo cáo NCKT dự án | 1 | 2025-02-18 | 1 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư | Đã thực hiện
2 | Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị lập Báo cáo NCKT dự án |  |  | 1 | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
3 | Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập Báo cáo NCKT dự án |  |  |  | Chủ đầu tư
4 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập Báo cáo NCKT dự án | 1 | 2025-02-19 | 1 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư | Đã thực hiện
5 | Thẩm định kế hoạch lựa chọc nhà thầu giai đoạn lập Báo cáo NCKT dự án |  |  | 1 | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
6 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập Báo cáo NCKT dự án |  |  |  | Chủ đầu tư
Đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án
7 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án | 1 | 2025-02-20 | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn | Đã thực hiện
8 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án |  |  | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
9 | Tổ chức lập E-HSMT | 4 | 2025-02-24 | 4 | Nhà thầu tư vấn
10 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT; đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu | 2 | 2025-02-26 | 2 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
11 | Chuẩn bị E-HSDT | 18 | 2025-03-16 | 18 | Nhà thầu tư vấn | Tối thiểu 18 ngày
12 | Mở thầu, đánh giá HSDT | 3 | 2025-03-19 | 3 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
13 | Thương thảo hợp đồng | 1 | 2025-03-20 | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn | Bắt buộc đối với tư vấn
14 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-03-21 | 1 | Nhà thầu tư vấn
15 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-03-22 | 1 | Chủ đầu tư
16 | Ký hợp hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án |  |  | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
17 | Khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án | 60 | 2025-05-21 | 30 | Nhà thầu tư vấn
18 | Thỏa thuận thiết kế, đấu nối hạ tầng với các cơ quan liên quan về cấp điện, cấp thoát nước, đấu nối với các tuyến đường (nếu có)… |  |  | 60 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
19 | Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoàn thiện hồ sơ, đăng tải thông tin trên cổng thông tin của Sở NN và MT; khảo sát, lấy mẫu nước, không khí; lấy ý kiến cộng đồng dân cư; nộp hồ sơ trình thẩm định; thẩm định ĐTM; chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của HĐTĐ; trình UBND tỉnh phê duyệt |  |  |  | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn | ĐTM
20 | Hoàn thiện thủ tục, trình thẩm định Báo cáo NCKT dự án | 1 | 2025-05-22 | 1 | Chủ đầu tư
21 | Thẩm định Báo cáo NCKT của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp của UBND tỉnh | 29 | 2025-06-20 | 30 | Sở Xây dựng | Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B
22 | Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, tổng hợp và báo cáo người quyết định đầu tư phê duyệt |  |  |  | Phòng QLĐT thành phố
23 | Phê duyệt Báo cáo NCKT dự án |  |  | 1 | UBND thành phố Từ Sơn
III | Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 109 |  | 113 |  | GPMB nằm trong thời gian này
24 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-06-23 | 1 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư
25 | Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | 1 | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
26 | Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  | Chủ đầu tư
27 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-06-24 | 1 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư
28 | Thẩm định kế hoạch lựa chọc nhà thầu giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | 1 | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
29 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  | Chủ đầu tư
Đấu thầu lựa chọn tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
30 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-06-25 | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
31 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
32 | Tổ chức lập E-HSMT | 3 | 2025-06-28 | 3 | Nhà thầu tư vấn
33 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT; đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu | 2 | 2025-06-30 | 2 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
34 | Chuẩn bị E-HSDT | 18 | 2025-07-18 | 18 | Nhà thầu tư vấn | Tối thiểu 18 ngày
35 | Mở thầu, đánh giá HSDT | 3 | 2025-07-21 | 3 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
36 | Thương thảo hợp đồng | 1 | 2025-07-22 | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn | Bắt buộc đối với tư vấn
37 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-07-23 | 1 | Nhà thầu tư vấn
38 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | 1 | Chủ đầu tư
39 | Ký hợp hợp đồng gói thầu tư vấn lập lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-07-24 | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
40 | Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 30 | 2025-08-23 | 30 | Nhà thầu tư vấn
41 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
42 | Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng | 15 | 2025-09-07 | 15 | Nhà thầu tư vấn
43 | Hoàn thiện thủ tục, trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-09-08 | 1 | Chủ đầu tư
44 | Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp của UBND tỉnh | 30 | 2025-10-07 | 30 | Sở Xây dựng | Không quá 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III
45 | Chủ đầu tư tổng hợp kết quả, tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng |  |  |  | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
46 | Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng | 1 | 2025-10-08 | 1 | Chủ đầu tư
IV | Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình | 31 |  | 34
47 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  | 2025-10-08 | 1 | Chủ đầu tư |  | Văn phòng
48 | Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-10-09 | 1 | Phòng TC-KH thành phố |  | Phòng Tài chính |  | Thứ bẩy
49 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-10-10 | 1 | UBND thành phố Từ Sơn |  | UBND thành phố
50 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng | 1 | 2025-10-11 | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn |  | Văn phòng và tư vấn |  | chủ nhật
51 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng |  |  | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
52 | Tổ chức lập E-HSMT | 3 | 2025-10-14 | 3 | Nhà thầu tư vấn |  | Tư vấn lập HSMT
53 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT; đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu | 2 | 2025-10-16 | 2 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
54 | Chuẩn bị E-HSDT | 18 | 2025-11-03 | 18 | Nhà thầu thi công xây dựng | Tối thiểu 18 ngày đối với gói thầu > 10 tỷ
55 | Mở thầu, đánh giá E-HSDT | 3 | 2025-11-06 | 3 | Nhà thầu tư vấn |  | Tư vấn lập HSMT
56 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-11-07 | 1 | Nhà thầu tư vấn |  | Tư vấn thẩm định
57 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  | 1 | Chủ đầu tư |  | Văn phòng |  | Thứ bẩy
58 | Hoàn thiện, ký kết hợp đồng | 1 | 2025-11-08 | 1 | Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng |  | Văn phòng và nhà thầu |  | chủ nhật
| TỔNG CỘNG | 263 |  | 306
Formulas:
Thời gian hoàn thành = [Thời gian hoàn thành, row above]+2
Thời gian hoàn thành = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## Đường Trang Hạ (hidden)
DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Dự án: ĐTXD đường nội thị kết nối phường Trang Hạ và phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn)
STT | Nội dung công việc | Số ngày dự kiến | Thời gian hoàn thành | Cơ quan thực hiện | Ghi chú | Đơn vị thực hiện | Ngày tháng | Ghi chú
A | Các công việc đã triển khai thực hiện
- | Chủ đầu tư đã trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo NCKT dự án tại Tờ trình số 22/TTr-BQLDA ngày 09/01/2025
- | Ngày 20/01/2025, Sở Xây dựng có Văn bản số 218/SXD-ĐT&HT đề nghị Ban QL các DAXD thành phố Từ Sơn hoàn thiện một số nội dung trong hồ sơ Báo cáo NCKT trình thẩm định
- | Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp Đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại Văn bản số 218/SXD-ĐT&HT
B | Các công việc triển khai tiếp theo
I | Thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT dự án | 16
1 | Chủ đầu tư hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại Văn bản số 218/SXD-ĐT&HT |  | 2025-02-24
2 | Thẩm định Báo cáo NCKT của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp của UBND tỉnh | 15 | 2025-03-11 | Sở Xây dựng
3 | Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, tổng hợp kết quả và cáo người quyết định đầu tư |  |  | Phòng QLĐT thành phố
4 | Phê duyệt Báo cáo NCKT dự án | 1 | 2025-03-12 | UBND thành phố Từ Sơn
II | Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 110 |  |  | GPMB nằm trong thời gian này
5 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-03-13 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư
6 | Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
7 | Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | Chủ đầu tư
8 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-03-14 | Bộ phận chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư
9 | Thẩm định kế hoạch lựa chọc nhà thầu giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
10 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | Chủ đầu tư
Đấu thầu lựa chọn tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
11 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-03-15 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
12 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
13 | Tổ chức lập E-HSMT | 3 | 2025-03-18 | Nhà thầu tư vấn
14 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT; đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu | 2 | 2025-03-20 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
15 | Chuẩn bị E-HSDT | 18 | 2025-04-07 | Nhà thầu tư vấn | Tối thiểu 18 ngày
16 | Mở thầu, đánh giá HSDT | 3 | 2025-04-10 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
17 | Thương thảo hợp đồng | 1 | 2025-04-11 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn | Bắt buộc đối với tư vấn
18 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 2 | 2025-04-13 | Nhà thầu tư vấn
19 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-04-14 | Chủ đầu tư
20 | Ký hợp hợp đồng gói thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 1 | 2025-04-15 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
21 | Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 30 | 2025-05-15 | Nhà thầu tư vấn
22 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng các gói thầu: Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
23 | Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng | 15 | 2025-05-30 | Nhà thầu tư vấn
24 | Hoàn thiện thủ tục, trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | Chủ đầu tư
25 | Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp của UBND tỉnh | 30 | 2025-06-29 | Sở Xây dựng | Không quá 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III
26 | Chủ đầu tư tổng hợp kết quả, tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng |  |  | Bộ phận thẩm định của Chủ đầu tư
27 | Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng | 1 | 2025-06-30 | Chủ đầu tư
III | Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình | 33
28 | Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-07-01 | Chủ đầu tư |  | Văn phòng
29 | Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-07-02 | Phòng TC-KH thành phố |  | Phòng Tài chính |  | Thứ bẩy
30 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-07-03 | UBND thành phố Từ Sơn |  | UBND thành phố
31 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng | 1 | 2025-07-04 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn |  | Văn phòng và tư vấn |  | chủ nhật
32 | Hoàn thiện hợp đồng, chỉ định thầu rút gọn và ký kết hợp đồng gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng |  |  | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
33 | Tổ chức lập E-HSMT | 3 | 2025-07-07 | Nhà thầu tư vấn |  | Tư vấn lập HSMT
34 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT; đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu | 2 | 2025-07-09 | Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn
35 | Chuẩn bị E-HSDT | 18 | 2025-07-27 | Nhà thầu thi công xây dựng | Tối thiểu 18 ngày đối với gói thầu > 10 tỷ
36 | Đánh giá E-HSDT | 3 | 2025-07-30 | Nhà thầu tư vấn |  | Tư vấn lập HSMT
37 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-07-31 | Nhà thầu tư vấn |  | Tư vấn thẩm định
38 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 1 | 2025-08-01 | Chủ đầu tư |  | Văn phòng |  | Thứ bẩy
39 | Hoàn thiện, ký kết hợp đồng | 1 | 2025-08-02 | Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng |  | Văn phòng và nhà thầu |  | chủ nhật
| TỔNG CỘNG | 159
Formulas:
Thời gian hoàn thành = +[Thời gian hoàn thành, row above]+15
Thời gian hoàn thành = [Thời gian hoàn thành, row above]+18

## Tính toán hệ số (hidden)
[5 empty] | Chưa thuế | Thuế | Sau thuế
Công trình dân dụng cấp II | 10 | 20 |  |  | 12.2 | 1.22 | 13420000000
| 3.85 | 3.33
|  |  | 7.8 | 0.4056
|  |  | 10 | 0.52 | 3.7356 |  | 501317520 | Phải đấu thầu